Приложение 1

к приказу от 31.08.2010г.

№ 83-II

План мероприятий

по  введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Бежецкого района на 2010-2011 уч.г.

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| Подготовка приказа «О создании муниципального координационного совета по введению и реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района». | Август 2010г. | Отдел образования |
| Разработка Положения о муниципальном координационном совете по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Бежецком районе Тверской области | Август 2010г. | Отдел образования |
| Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО». | Август 2010г. | Отдел образования |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | Май 2010г. | Отдел образования, руководители ОУ. |
| Подготовка приказа об определении муниципальной площадки по опережающему введению ФГОС НОО. | Август 2010г. | Отдел образования |
| Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей, программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. | Август - декабрь 2010г. | Отдел образования, ИМЦ. |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и членов руководства ОУ по вопросам ФГОС НОО. | Май - август 2010г. | ИМЦ, руководители ОУ |
| Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. | В течение учебного года | Отдел образования, ИМЦ |
| Обеспечение участия специалистов отдела образования, методистов ИМЦ, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | В течение учебного года | Отдел образования, ИМЦ, ОУ |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками, приступающими к реализации ФГОС с 01.09.2010г. | Август-сентябрь 2010г. | Руководители ОУ |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Май – июнь 2010 года | Отдел образования, ИМЦ, руководители ОУ |
| Проведение консультаций и семинаров по вопросам введения ФГОС НОО: |  |  |
| - Семинар для руководителей ОУ « Как организовать процесс введения ФГОС начального общего образования в школе» | Ноябрь 2010г. | ИМЦ |
| - Семинар для учителей начальных классов и заместителей директоров по УВР «Новые требования к структуре основной образовательной программы НОО. БУП.» | Ноябрь 2010г. | ИМЦ |
| - Семинар для учителей начальных классов « Обзор примерных про- грамм начального общего образования ФГОС второго поколения» | Декабрь 2010г. | ИМЦ |
| - Семинар для учителей начальных классов, заместителей директоров по воспитательной работе «Воспитательный потенциал федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» | Январь 2011г. | ИМЦ |
| - Семинар для учителей начальных классов «Презентация основной образовательной программы начального общего образования» . - Открытый урок. | Январь 2011г. | МОУ – СОШ №4 им. В. Бурова |
| - Семинар для воспитателей подготовительных групп МДОУ по под- готовке дошкольников к переходу на новые ФГОС; | Февраль 2011г. | ИМЦ, МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова», МОУ – СОШ №4 им. В. Бурова |
| - Презентация программы духовно-нравственного развития и воспита- ния обучающихся на ступени начального общего образования для учителей начальных классов. - Открытые занятия (кружки, секции, проектная деятельность) | Февраль 2011г. | МОУ – СОШ №4 им. В. Бурова |
| - Семинар – совещание для учителей начальных классов и заместите лей директоров по ВР « Организация внеурочной деятельности обучающихся при введении ФГОС НОО» (в режиме видеоконференции) | Март 2011г. | МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова», ИМЦ |
| - Мастер-класс для учителей начальных классов «Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» | Март 2011г. | МОУ – СОШ №4 им. В. Бурова |
| - Открытый урок в 1а классе для учителей начальных классов (в режи- ме видеоконференции). | Апрель 2011г. | МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» |
| - Круглый стол для руководителей ОУ и учителей начальных классов «Проблемы и перспективы введения ФГОС НОО» | Апрель 2011г. | МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» |
| - Семинар для директоров и заместителей директоров «Переход на стандарты второго поколения в начальной школе. От теории к практике.» (из опыта работы, промежуточные результаты) - Открытые мероприятия. | Апрель 2011г. | МОУ – СОШ №4 им. В. Бурова |
| - Мониторинг результатов опережающего введения ФГОС НОО. | Май 2011г. | Отдел образования, ИМЦ, руководители ОУ |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение года | Отдел образования, ИМЦ, руководители ОУ |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. | В течение года | Отдел образования, ИМЦ, ОУ. |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | II полугодие 2010-2011 уч.г. | Руководители ОУ. |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт отдела образования), средствах массовой информации и др. | II полугодие 2010-2011 уч.г. | Отдел образования, ИМЦ, ОУ. |
| Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | В течение года | Отдел образования, ИМЦ, ОУ. |